| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е __06.12.2018__ № ___725п_ с.Ташла |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной Программы «Экономическое развитие Ташлинского района» на 2019-2024 годы |  |  |

В соответствии с решением Совета депутатов Ташлинского района от 16.12.2011 № 12/61-рс «Об утверждении Стратегии развития Ташлинского района до 2020 года и на период до 2030 года», на основании постановления администрации Ташлинского района от 28.09.2015г. № 559п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области»:

1.  Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие Ташлинского района» на 2019-2024 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ташлинского района от 13 ноября 2013 года № 1013п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Ташлинского района» на 2014-2016 годы.

3. Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы и настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по оперативному управлению хозяйством Черемисина И.И.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

#### Глава Ташлинского района                                                          В.И.Сусликов

Разослано:  Правительству области, прокурору района, Черемисину И.И., финансовому отделу, комитету экономики, МБУ «МФЦ».

Гареева Е.А.  – 6 экз., 12.10.2018

____________________

Приложение

к постановлению

администрации района

от 06.12.2018 № 725п

Муниципальная программа

«Экономическое развитие Ташлинского района»

на 2019-2024годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Экономическое развитие Ташлинского района»

на 2019-2024 годы (далее -  Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ташлинском районе»; «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ташлинском районе»; «Развитие торговли в Ташлинском районе»; «Развитие инвестиционной деятельности в Ташлинском районе» |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального управления в Ташлинском районе. |
| Задачи Программы | организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ташлинском районе; развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах и услугах; поддержание инвестиционно привлекательного имиджа района, продвижение Ташлинского района на региональном и российском рынках инвестиций и развитие муниципально-частного партнерства в Ташлинском районе |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг. 2. прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в том числе микропредприятиями) и индивидуальными предпринимателями 3. Индекс физического объема оборота розничной торговли 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
| Срок и этапы реализации Программы | 2019 - 2024 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составляет 22793,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 4297,2 тыс. рублей, 2020 год – 3699,3 тыс. рублей, 2021 год – 3699,3 тыс. рублей, 2022 год – 3699,3 тыс. рублей, 2023 год – 3699,3 тыс. рублей, 2024 год – 3699,3 тыс. рублей |
| Ожидаемы результаты реализации Программы | Ожидается, что в результате реализации муници-пальной программы будут созданы благоприятные условия для устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования Ташлинский район |

- Общая характеристика проблемы

Ташлинский район образован в 1935 году, расположен в юго-западной части Оренбургской области, граничит с Первомайским, Сорочинским, Новосергиевским, Илекским, Тоцким районами, а по реке Урал – с Казахстаном. Общая протяженность границы Ташлинского района составляет 407,3 км. В административном отношении делится на 18 сельсоветов, которые включают 44 села, с районным центром в с.Ташла. Площадь района составляет 3,4 тыс.кв.км и по размерам считается средней по области. Основными минеральными ресурсами являются: нефть, извлекаемые запасы – 28,2 тыс. тонн,  кирпичные  глины, пески.

Основой экономики района является сельское хозяйство. Специализация сельскохозяйственного производства района основана на производстве зерна, мяса, молока.

Общая площадь земельного фонда района составляет 344049 гектаров, из них земли сельхозназначения насчитывают 296094 га, земли поселений - 5467 га, земли промышленности, транспорта и связи  - 569 га, лесной фонд- 27117 га, в том числе - земли особо охраняемых территорий – 30765га.

Район ориентирован на развитие собственной перерабатывающей промышленности, на производство сельскохозяйственной продукции, благоустройство населенных пунктов. Основной объем промышленной продукции приходится на ООО МПЗ «Ташлинский».

Социально-экономическое развитие района характеризуется стабильным ростом. С 2010 года по 2017 г. объемы промышленного производства возросли в два раза, сельскохозяйственного – в 3,7 раза, объем инвестиций в основной капитал – в 2 раза. За последние пять лет на развитие экономики района направлено  более 3,3  млрд. рублей инвестиций.

В районе развивается малый и средний бизнес. На сегодняшний день создано и стабильно работают  60 малых и средних предприятий, более 300 индивидуальных предпринимателей. Предприятия малого и среднего предпринимательства обеспечивают работой около трети занятого населения района. В районе создан и работает центр поддержки предпринимательства при библиотеке.

Потребительский рынок Ташлинского района характеризуется положительной динамикой основных показателей развития.

В Ташлинском районе сформирована система муниципального стратегического управления. В районе разработаны следующие документы  муниципального планирования:

- стратегия развития Ташлинского района до 2020 года и на период до 2030 года;

- схема территориального планирования Ташлинского района;

- прогноз социально-экономического развития Ташлинского района на среднесрочный период;

- муниципальные программы Ташлинского района;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ташлинского района до 2030 г.

Проведение муниципальной политики социально-экономического развития в Ташлинском районе  осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления сельских поселений. Разработаны и утверждены во всех муниципальных образованиях прогнозы социально-экономического развития территорий, муниципальные программы.

Ежегодно осуществляется мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, основной задачей которого является системное исследование результативности управления муниципальными образованиями, принятие решений и мер по дальнейшему совершенствованию муниципального управления, а также поощрение и стимулирование муниципальных образований, достигших наилучших значений показателей.

В 2013 году в Ташлинском районе создано муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Ташлинского района» по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». На базе МФЦ открыто 6 окон в с. Ташла и действуют 6 ТОСП в селах Кинделя, Ясная Поляна, Новокаменка, Раннее, Благодарное, в п. Степной. В настоящее время многофункциональным центром оказывается 155 государственных и 14 муниципальных услуг. В плановом периоде планируется увеличение количества предоставляемых услуг населению Ташлинского района.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства существует ряд проблем, связанный с сокращением числа субъектов МСП. Администрацией района проводится ряд мероприятий, направленный на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, а также на увеличение численности работающих в этой	 сфере. Специалистами администрации проводится консультирование граждан по вопросам получения мер поддержки субъектам МСП, открытия своего дела для начинающего предпринимателя.

Одним из вопросов местного значения муниципального района является обеспечение населения услугами торговли. Для реализации данного вопроса в муниципальной программе реализуется мероприятие по возмещению стоимости ГСМ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при доставке социально значимых товаров в отдаленные и малонаселенные пункты Ташлинского района.

Рост инвестиционной активности в Ташлинском районе наблюдается на протяжении нескольких последних лет. В 2018 году индекс инвестиций в основной капитал составил 129,3% к уровню 2017 года. Большой прирост инвестиций связан с тем, что на территории района стала развиваться нефтяная отрасль, более 200 млн.рублей было вложено предприятиями отрасли на развитие. В 2018 году по прогнозной оценке предприятия снижают инвестиционную активность, в связи с чем и падает индекс физического объема инвестиций до 89,5% к 2018 году. В 2019 году тенденция сохраняется, но в прогнозируемом периоде 2020-2024 годах прогнозируется рост инвестиций в основной капитал.

Для улучшения инвестиционной привлекательности района администрация Ташлинского района разработала комплекс мероприятий. Данные мероприятия направлены как на участие района в выставочно-презентационной деятельности, так и на привлечение сторонних инвесторов на территорию Ташлинского района.

2. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе и отвечают достижению поставленных в муниципальной программе задачам. Фактическое значение показателей (индикаторов) будет определяться на основании статистических отчетов и опросов граждан.

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы

Муниципальная Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ташлинском районе», приложение 5 к муниципальной программе;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ташлинском районе», приложение 6 к муниципальной программе;

- «Развитие торговли в Ташлинском районе», приложение 7 к муниципальной программе;

- «Развитие инвестиционной деятельности в Ташлинском районе», приложение 8 к муниципальной программе.

В рамках программы запланировано проведение мероприятий направленных на повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием района, развитие малого и среднего предпринимательства, торговли.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

- Информация по ресурсному обеспечению Программы

На финансирование мероприятий программы будут направляться средства из местного бюджета и средства поступающие из областного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 22793,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 4297,2 тыс. рублей,

2020 год – 3699,3 тыс. рублей,

2021 год – 3699,3 тыс. рублей,

2022 год – 3699,3 тыс. рублей,

2023 год – 3699,3 тыс. рублей,

2024 год – 3699,3 тыс. рублей.

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограммам и основным мероприятиям представлено в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы планируется дополнительное привлечение средств областного бюджета, внебюджетных источников: собственных средств предприятий, заемных средств банков и других организаций.

- План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к настоящей программе.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками представлены в дополнительном материале в приложении 9 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района» на 2019-2024 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год отчетный год |  | 2018 год оценка |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Ташлинского района» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | процентов | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |
| 2. | Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в том числе микропредприятиями) и индивидуальными предпринимателями | процентов к предыдущему году | 138,9 |  | 103,8 |  | 104,3 | 104,5 |  |  | 104,1 |  |  | 104,1 |  |  | 104,2 |  |  |  |  | 104,1 |  |
| 3. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | процентов к предыдущему году | 105,6 |  | 104,4 |  | 102,1 | 102,5 |  |  | 102,4 |  |  | 102,5 |  |  | 102,6 |  |  |  |  | 102,7 |  |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процентов к предыдущему году | 129,3 |  | 89,5 |  | 83,8 | 86,5 |  |  | 100,3 |  |  | 100,6 |  |  | 100,7 |  |  |  |  | 100,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ташлинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 70 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Функционирование службы «одного окна» по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Ташлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество оказанных государственных и муниципальных услуг многофункциональ-ным центром | единиц | 10000 | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  |  | 10500 |  |  | 10500 |  |  | 10500 |  |  |  |  | 10500 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения | процентов | 13,325 |  | 13,343 |  | 13,345 | 13,351 |  |  | 13,361 |  |  | 13,373 |  |  | 13,506 |  |  |  |  | 13,709 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование внешней среды для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий, проведенных для предпринимателей | единиц | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие торговли в Ташлинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оборот розничной торговли | млн.рублей | 815,34 |  | 869,6 |  | 925,15 | 981,47 |  |  | 1045,23 |  |  | 1113,14 |  |  | 1187,77 |  |  |  |  | 1268,63 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение доставки социально-значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Ташлинского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров с возмещением стоимости ГСМ | единиц | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Ведение торгового реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество торговых объектов, внесенных в торговый реестр за год | единиц | 40 |  | 51 |  | 51 | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |
| Подпрограмма 4. «Развитие инвестиционной деятельности в Ташлинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 855,3 |  | 803,1 |  | 707,0 |  |  | 638,2 |  |  | 667,0 |  |  | 699,6 |  |  | 735,3 |  | 774,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Участие в областных, межрегиональных, международных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество предприятий района, привлеченных к участию в ежегодном Евразийском экономическом форуме | единиц | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционного потенциала и привлечение инвестиций в экономику Ташлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекатель-ности района | единиц | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |

Гареева Е.А.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района» на 2019-2024 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ташлинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Функционирование службы «одного окна» по предостав-лению государственных и муниципальных услуг на территории Ташлинского района | МБУ «МФЦ» | 2019 год | 2024 год | Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах | Снижение качества муниципального управления, неудовлетворенность населения качеством предоставляемых государством услуг | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование внешней среды для развития предпринимательства | Администрация Ташлинского района | 2019 год | 2024 год | Информирование населения и предпринимательского сообщества о механизмах государственной поддержки и общественного содействия развитию МСП | Отсутствие возможности у начинающих субъектов малого предпринимательства преодоления сложностей «входа на рынок» | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 2 |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Ташлинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение доставки социально-значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Ташлинского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты | Администрация Ташлинского района | 2019 год | 2024 год | Организация торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты | Ухудшение организации торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов объектов | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 3 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Ведение торгового реестра | Администрация Ташлинского района | 2019 год | 2024 год | Информационная обеспеченность в области торговой деятельности. Повышение эффективности управления в области торговой деятельности и содействие ее развитию | Отсутствие достоверной информации о количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность. Неэффективное управление в области торговой деятельности. | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 3 |
| Подпрограмма 4. «Развитие инвестиционной деятельности в Ташлинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Участие в областных, межрегиональных, международных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности | Администрация Ташлинского района | 2019 год | 2024 год | Повышение инвестиционной активности в районе, привлечение финансовых ресурсов для реализации бизнес-проектов | снижение инвестиционной активности в районе, отсутствие системы подготовки муниципальных служащих, вовлеченных в процесс привлечения инвестиций | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 4 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционного потенциала и привлечение инвестиций в экономику Ташлинского района | Администрация Ташлинского района | 2019 год | 2024 год | Повышение инвестиционной привлекательности Ташлинского района | Снижение инвестиционной привлекательности Ташлинского района | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 4 |

Е.А. Гареева

Приложение 3

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района» на 2019-2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы

(тыс.руб)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа | «Экономическое развитие Ташлинского района» на 2019-2024 годы | Х | X | X | X | 4297,2 | 3699,3 | 3699,3 | 3699,3 | 3699,3 | 3699,3 | 22793,7 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ташлинском районе» | Администрация района | 014 | 0412 | 05.1.00.00000 | 3742,6 | 3692,6 | 3692,6 | 3692,6 | 3692,6 | 3692,6 | 22205,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Функционирование службы «одного окна» по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Ташлинского района | Администрация района | 014 | 0412 | 05.1.01.00000 | 3742,6 | 3692,6 | 3692,6 | 3692,6 | 3692,6 | 3692,6 | 22205,6 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация района | 014 | 0412 | 05.2.00.00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование внешней среды для развития предпринимательства | Администрация района | 014 | 0412 | 05.2.02.00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Развитие торговли в Ташлинском районе | Администрация района | 014 | 0412 | 05.3.00.00000 | 104,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 138,1 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение доставки социально-значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Ташлинского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты | Администрация района | 014 | 0412 | 05.3.01.00000 | 98,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,2 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | Ведение торгового реестра | Администрация района | 014 | 0412 | 05.3.02.00000 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 39,9 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | «Развитие инвестиционной деятельности в Ташлинском районе» | Администрация района | 014 | 0412 | 05.4.00.00000 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | Участие в областных, межрегиональных, международных мероприятиях по вопросам инвестицион-ной деятельности | Администрация района | 014 | 0412 | 05.4.01.00000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 4.2. | Организация и проведе-ние мероприятий, направленных на повышение инвестици-онного потенциала и привлечение инвестиций в экономику Ташлинского района | Администрация района | 014 | 0412 | 05.4.02.00000 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |

Приложение 4

к муниципальной	 программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района» на 2019-2024 годы

План

реализации муниципальной программы на 2019 год

| № п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Ташлинского района» на 2019–2024 годы | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ташлинском районе» | X | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1 Функционирование службы «одного окна» по предоставлению государственных и муниципаль-ных услуг на территории Ташлинского района | X | X | X | X | X |
| 3. | Показатель (индикатор) 1.1 Количество оказанных государст-венных и муниципальных услуг многофункциональным центром | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин | единиц |  | 31.12.2019 | прямая |
| 4. | Контрольное событие 1 Отчет о количестве оказанных государственных и муниципаль-ных услуг многофункциональным центром | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин |  |  | ежеквартально |  |
| 5. | Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в Ташлинском районе» | X | X | X | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и совершен-ствование внешней среды для развития предпринимательства | X | X | X | X | X |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.1 Количество публичных мероприятий, проведенных для предпринимателей | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин | единиц | 3 | 31.12.2019 | прямая |
| 8. | Контрольное событие 1 День Российского предпринимателя | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин |  |  | 25-30 мая 2019 |  |
| 9 | Контрольное событие 2 Инвестиционное послание Главы Ташлинского района | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин |  |  | Июнь-июль 2019 |  |
| 10 | Контрольное событие 3 День торговли | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин |  |  | Июль 2019 |  |
| 11 | Подпрограмма 3. «Развитие торговли в Ташлинском районе» | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение доставки социально-значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малона-селенные пункты Ташлинского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты | X | X | X | X | X |
| 13 | Показатель (индикатор) 3.1 Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселен-ных населенных пунктов, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров с возмещением стоимости ГСМ | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин | единиц | 4 | 31.12.2019 | прямая |
| 15 | Контрольное событие 1 Отчет о расходах ГСМ, предоставленный хозяйствую-щими субъектами в комитет экономики администрации района | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин |  |  | ежемесячно |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.2 Ведение торгового реестра | X | X | X | X | X |
| 17 | Показатель (индикатор) 3.2 Доля торговых объектов, внесенных в торговый реестр | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин | процентов | 95,0 | 31.12.2019 | прямая |
| 18 | Контрольное событие 1 Мониторинг внесения сведений в торговый | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин |  |  | ежеквартально |  |
| 19 | Подпрограмма 4. «Развитие инвестиционной деятельности в Ташлинском районе» | X | X | X | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 4.1. Подготовка и участие в областных, межрегиональных, международных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности | X | X | X | X | X |
| 21 | Показатель (индикатор) 4.1 Количество предприятий района, привлеченных к участию в ежегодном Евразийском экономическом форуме | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин | единиц | 5 | 31.12.2019 | прямая |
| 22 | Контрольное событие Участие в Евразийском экономическом форуме | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин | единиц | 5 | Ноябрь-декабрь 2019 |  |
| 23 | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционного потенциала и привлечение инвестиций в экономику Ташлинского района | X | X | X | X | X |
| 22 | Показатель (индикатор) 4.2 Количество мероприятий, направлен-ных на повышение инвестиционной привлекательности района | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин | единиц | 1 | 31.12.2019 | прямая |
|  | Контрольное событие 1 Инвестиционный форум – фестиваль молока | Заместитель главы администрации по оперативному управлению хозяйством И.И. Черемисин |  |  | Август-сентябрь 2019 |  |

Гареева Е.А.

# Приложение 5

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района»

на 2019-2024 годы

ПОДПРОГРАММА

«Снижение административных барьеров,

оптимизация и  повышение качества    предоставления

муниципальных  услуг в Ташлинском районе на 2019-2024 гг.»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрации Ташлинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг Ташлинского района |
| Задачи подпрограммы | Проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений, организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме; создание условий для функционирования службы «одного окна», соответствующих установленным требованиям. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществля-ется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22 205,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 3742,6 тыс. рублей; 2020 год – 3692,6 тыс. рублей; 2021 год – 3692,6 тыс. рублей; 2022 год – 3692,6 тыс. рублей; 2023 год – 3692,6 тыс. рублей; 2024 год – 3692,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемы результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы обеспечит возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, позволит снизить организационные, временные, финансовые затраты юридических и физических лиц на преодоление административных барьеров, а также оптимизировать исполнение разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,25 |

Характеристики сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития

Одной из важнейших задач, которую решает администрация Ташлинского района, является повышение эффективности муниципального управления. Избыточность функций управления, их неэффективность оказывают чрезмерное давление на бизнес, формируют отрицательный имидж руководства района и, в конечном счете, становятся сдерживающим фактором социального и экономического развития района.

В соответствии с Концепцией административной реформы была утверждена районная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ташлинском районе» на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением администрации района от 10 октября 2012 года № 745п).

Реализация ранее действующих муниципальных программ в сфере проведения административной реформы привела к упорядочению муниципальных услуг, представляемых органами местного самоуправления Ташлинского района, утвержден порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления Ташлинского района административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден перечень услуг, являющийся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления, в том числе утвержден порядок определения размера платы за их оказание. Административные регламенты муниципальных услуг позволили систематизировать полномочия органов местного самоуправления,  упорядочить административные процедуры.

Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе  на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) осуществляется в рамках указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

В 2013 году в Ташлинском районе создано муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Ташлинского района» по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». На базе МФЦ открыто 6 окон в с. Ташла и действуют 6 ТОСП в селах Кинделя, Ясная Поляна, Новокаменка, Раннее, Благодарное, в п. Степной. В настоящее время многофункциональным центром оказывается 155 государственных и 14 муниципальных услуг. В плановом периоде планируется увеличение количества предоставляемых услуг населению Ташлинского района.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – снижение административных барьеров,  оптимизация  и повышение качества предоставления муниципальных услуг Ташлинского района.

Для достижения указанной  цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

проведение  комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений, организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме;

создание условий для функционирования службы «одного окна», соответствующих установленным требованиям.

Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы в 2019-2024 годах  обеспечит возможность получения государственных и муниципальных услуг по  принципу  «одного  окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, позволит снизить организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на преодоление административных барьеров, а также  оптимизировать исполнение разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограммы и ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы.

- Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации и ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.

В рамках подпрограммы запланировано основное мероприятие на содержание   службы "одного окна" по предоставлению муниципальных услуг на территории Ташлинского района». Финансирование данного мероприятия предусмотрено из средств  местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22 205,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 3742,6 тыс. рублей;

2020 год – 3692,6 тыс. рублей;

2021 год – 3692,6 тыс. рублей;

2022 год – 3692,6 тыс. рублей;

2023 год – 3692,6 тыс. рублей;

2024 год – 3692,6 тыс. рублей.

# Приложение  6

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района»

на 2019-2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ташлинском районе»

Паспорт  подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ташлинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в районе, направленная на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития района |
| Задачи подпрограммы | расширение доступа субъектов МСП к муниципальной и государственной поддержке путем совершенствования механизмов ее использования, развитие новых механизмов, привлечения дополнительных инвестиций в малый и средний бизнес; обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения, 2 Количество мероприятий, проведенных для предпринимателей |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации: 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 2020 год – 50,0 тыс. рублей. 2021 год – 50,0 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год –50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество субъектов МСП в районе к 2024 году достигнет 400 единиц, Среднесписочная численность работников субъектов МСП 1610 человек |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,25 |

Характеристики сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития

Малое и среднее предпринимательство как явление социальное, экономическое и политическое, охватывающее почти все отрасли деятельности, должно решать следующие основные задачи развития Ташлинского района:

в социальном аспекте – способствовать обеспечению занятости и материальному благополучию населения, его духовному и культурному развитию, удовлетворению материальных потребностей через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;

в экономическом аспекте – содействовать развитию конкурентной   рыночной экономики, увеличению валового регионального продукта, повышению доходов консолидированного бюджета района и внебюджетных фондов;

в политическом аспекте – обеспечить формирование среднего класса – основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль сектор МСП сможет лишь при наличии благоприятных условий для его деятельности, что в конечном итоге определяет задачи органов государственной власти в отношении МСП. В последние годы в  связи с возросшей налоговой нагрузкой и увеличением платежей в Пенсионный	Фонд для индивидуальных предпринимателей в  районе сократилось число субъектов МСП на 25%.

Основной задачей на предстоящий период должно стать не только поддержание сложившегося уровня субъектов МСП, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их деятельности и статуса, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса.

Развитие МСП продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:

недостаточная ориентированность нормативно-правовой базы на стимулирование развития МСП. В правовой плоскости лежит решение проблем формирования системы страхования от потенциальных рисков, совершенствование системы защиты прав субъектов МСП. Нормативно-правового закрепления требуют и многие меры государственной поддержки МСП, касающиеся кредитной деятельности, создания благоприятных условий для инвестирования;

основной внутренний ограничитель развития МСП – недостаточность финансовой базы. Основной источник финансирования развития – доходы от собственной деятельности. Внешнее банковское финансирование в настоящий момент не решает проблем развития МСП. Основная проблема связана с особенностями самого МСП – невозможностью предоставить гарантии, непрозрачностью финансовых потоков, а со стороны банковской системы – слабым владением технологиями кредитования микро- и малых предприятий;

ограниченность финансовых средств снижает конкурентоспособность МСП на рынке труда, оборудования, недвижимости. Дефицит работников необходимой квалификации, качественного оборудования, помещений – ситуация, типичная для большинства субъектов малого и среднего предпринимательства;

масштабы микрофинансирования, финансового лизинга на несколько порядков ниже уровня спроса на них, что в условиях чрезвычайно низкой суммарной капитализации микробизнеса затрудняет переход от стадии старта к стадии роста;

ограниченный доступ к внешним ресурсам, а также ограниченность внутренних финансовых возможностей ведут к ухудшению финансово-экономических показателей МСП, а значит, и их конкурентных характеристик;

социальная незащищенность наемных работников в сфере МСП, допущение нарушений в трудовых отношениях работодателей с работающими по найму, вызывающих текучесть кадров в предпринимательской среде.

Решение этих проблем программными методами осуществляется на основе выделения целевых групп поддержки: стартующих, действующих и растущих субъектов МСП.

Для стартующих субъектов МСП наиболее острой является проблема первоначального капитала. Инструменты – микрофинансирование, франчайзинг, лизинг. Расчетные цели – рост числа субъектов МСП.

Для стартующего малого бизнеса следует существенно облегчить доступ к аренде и лизингу. По аренде – повысить прозрачность сделок на рынке аренды помещений, находящихся в собственности муниципальных образований, путем формирования банка данных; обеспечить дифференцированные ставки арендной платы по муниципальной собственности; поддерживать создание и развитие бизнес-инкубаторов. Расчетная цель – увеличение числа субъектов МСП.

Для действующих субъектов МСП необходимо улучшить доступ к банковскому кредитованию. Основной рычаг – разработка и применение гарантийных схем; наложение их на существующую инфраструктуру и создание недостающих звеньев; наполнение схем финансовым потоком, где бюджетные средства играют роль катализатора, аккумулятора. Расчетные цели – развитие и повышение устойчивости МСП.

Эта категория МСП нуждается в снижении барьеров при долгосрочной аренде или выкупе земли, при получении разрешений на строительство. Актуально расширение прав по аренде с выкупом; комплекс мер, гарантирующих субъектам МСП, арендующим помещение и оборудование у государственных предприятий и организаций, стабильность бизнеса при банкротстве или смене арендодателя. Расчетная цель – развитие МСП, возможность диверсификации, переход в следующую размерную группу.

Для растущих субъектов МСП, помимо общих гарантий по банковским кредитам, важна гарантийная поддержка инвестиционных проектов. Расчетная цель – снижение барьеров перехода из малого бизнеса в средний, рациональная структура экономики по размерным группам предприятий, поддержка точек роста нового частного бизнеса до масштабов, достаточных для отраслевой структурной перестройки, рост конкурентоспособности субъектов МСП.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Стимулирование малого и среднего предпринимательства в сферах агропромышленного комплекса и изготовлении продукции для сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, бытовой техники, поддержка малых и средних предприятий, специализирующихся на оказании дизайнерских услуг по разработке готовых промышленных изделий – задачи, определенные Стратегиями развития Оренбургской области и Ташлинского района  до 2020 года и на период до 2030 года, а развивать малый и средний бизнес как прочную основу экономики, обеспечение доли занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства до 40%.

Цель подпрограммы  – поддержка и развитие МСП в Ташлинском районе, направленная на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития района.

Для достижения цели предусмотрено решение задач:

расширение доступа субъектов МСП к муниципальной и государственной поддержке путем совершенствования механизмов ее использования, развитие новых механизмов, привлечения дополнительных инвестиций в малый и средний бизнес;

обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения,

- Количество мероприятий, проведенных для предпринимателей

Перечень показателей (индикаторов) с разбивкой по годам приведен в приложении  1 к Программе.

Реализация подпрограммы в 2019-2024 годах позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также увеличить численность работников занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения основного мероприятия, которое направлено на информационное обеспечение субъектов МСП.

- Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации представлен в приложении  2 к настоящей муниципальной программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам реализации:

2019 год – 50,0 тыс. рублей;

2020 год – 50,0 тыс. рублей.

2021 год – 50,0 тыс. рублей;

2022 год – 50,0 тыс. рублей;

2023 год – 50,0 тыс. рублей;

2024 год –50,0 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств областного бюджета (на реализацию муниципальных программ развития МСП), кредитно-финансовых организаций  и фондов,  средства предприятий   и индивидуальных  предпринимателей.

- Ресурсное обеспечение в разрезе  мероприятий с разбивкой по годам представлено в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района»

на 2019-2024 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие торговли в Ташлинском районе»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ташлинского района |
| --- | --- |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли |
| Задачи подпрограммы | содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития; удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | оборот розничной торговли; количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров с возмещением стоимости ГСМ; количество торговых объектов, внесенных в торговый реестр |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 138,1 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, трансфертов из областного бюджета, в том числе по годам реализации: 2019 год – 104,6 тыс. рублей; 2020 год – 6,7 тыс. рублей; 2021 год – 6,7 тыс. рублей. 2022 год – 6,7 тыс. рублей; 2023 год – 6,7 тыс. рублей; 2024 год – 6,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение оборота розничной торговли в 2024 году до 1268 млн.рублей. Доля внесенных торговых объектов в торговый реестр составит 95,0%. |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,25 |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития

Торговля на протяжении последних лет является динамично развивающейся отраслью экономики Оренбургской области в целом и Ташлинского района в частности. В настоящее время в сфере торговли трудятся около 1300 человек, или  11% процентов занятого в экономике района населения.

Ведущее место в формировании оборота розничной торговли занимают торгующие организации и индивидуальные предприниматели - 98,0 процентов.

В 2017 году оборот розничной торговли на душу населения составил 34865 рублей, или 105,0 процента к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

По состоянию на 1 января 2018 года в районе работает свыше 160 стационарных магазинов с общей торговой площадью более 12,0 тыс. кв. метров. За последние три года в районе вновь открыто свыше 30 предприятий торговли с торговой площадью более 1,5 тыс. кв. метров.

На территории района открыты и действуют предприятия торговли федерального и регионального уровня.  Удельный вес оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли составляет 16 процентов. В районе проводятся ярмарки «выходного дня».

В последние годы остро обозначилась проблема в организации торгового обслуживания в отдаленных селах района, торговая сеть концентрируется в основном в районном и поселковых центрах.

Важную роль в организации обслуживания сельчан занимает потребительская кооперация, которая обеспечивает их товарами и услугами. Рыночные преобразования в сфере торговли способствовали значительному снижению доли организаций потребительской кооперации в общем объеме оборота розничной торговли. В настоящее время в структуру Ташлинского районного потребительского общества входят 7 магазинов.

В результате сокращения объектов социально-культурной инфраструктуры в сельской местности отсутствуют необходимые условия для развития торговли. 13 населенных пунктов района являются отдаленными, в них проживает 3,5 тыс.человек. Организация торгового обслуживания в данном сегменте рынка является серьезной проблемой.

Высокие тарифы на энергоресурсы, транспортные расходы, низкая платежеспособность сельского населения, дефицит отраслевых кадров не позволяют организациям потребительской кооперации развивать свою деятельность, модернизировать и укреплять материально-техническую базу.

В настоящее время в отрасли наблюдаются дефицит и недостаточная квалификация кадров. Недостаток трудовых ресурсов отмечается в низшем и среднем звеньях: продавцы, кассиры, руководители отделов. Решение данной проблемы возможно путем переподготовки и повышения квалификации кадров, проведения обучающих семинаров, корпоративных тренингов внутри торговых сетевых компаний.

Развитие торговли в Ташлинском районе сдерживает ряд факторов:

недостаток собственных финансовых средств;

высокий уровень налогов, арендной платы, тарифов на энергоносители и коммунальные услуги;

высокий процент кредитной ставки;

значительные транспортные расходы;

недостаточная платежеспособность населения.

Для поддержки и стимулирования развития сферы торговли необходима реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее развитие торговой инфраструктуры и решение отраслевых проблем.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать выполнению задач, определенных Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2011 - 2015 годы и период до 2030 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 31 марта 2011 года № 422, стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, стратегией развития Ташлинского района до 2020 года и на период до 2030 года и позволит наиболее полно удовлетворять потребности населения области в товарах и услугах, обеспечить их экономическую и физическую доступность, улучшить торговое обслуживание сельских жителей.

Цель подпрограммы - развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли.

Основные задачи подпрограммы:

содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах торговли.

Решение этих задач позволит достичь следующих показателей:

оборот розничной торговли к 2024 году 1268,63 млн.рублей;

количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров с возмещением стоимости ГСМ – 4;

количество торговых объектов, внесенных в торговый реестр – 51 единиц.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения следующих основных мероприятий:

- Ведение торгового реестра, которое предусматривает создание базы данных о хозяйствующих субъектах и их торговых объектах, финансирование данного мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 28 ноября     2012 года № 1004-п «Об утверждении порядка расходования субвенций из областного фонда компенсаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Оренбургской области на выполнение отдельных государственных полномочий Оренбургской области по формированию торгового реестра».

- Обеспечение доставки социально-значимых товаров в отдаленные и малонаселенные пункты Ташлинского района. Данное мероприятие направлено на возмещение стоимости ГСМ хозяйствующим субъектам, осуществляющим доставку социально-значимых товаров в отдаленные и малонаселенные пункты Ташлинского района.

К отдаленным населенным пунктам относятся населенные пункты, расположенные на расстоянии более 5 километров от административного центра городского округа (муниципального района) и сообщающиеся с ним по автомобильным дорогам без асфальтобетонного покрытия.

К малонаселенным населенным пунктам относятся пункты с численностью населения до 50 человек.

Объем расходов муниципального образования для софинансирования расходов на возмещение стоимости ГСМ при доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты Ташлинского района в соответствующем финансовом году определяется по формуле:

Зi = (Р х Ц х (П х V1 + П х V2) х К, где:

Р - общее расстояние до отдаленных и малонаселенных пунктов, расположенных на территории Ташлинского района;

V1 - объем ГСМ, необходимых на доставку социально значимых товаров, равный 0,19 литра на 1 километр пробега (по установленным нормам расхода);

V2 - объем ГСМ, необходимых на доставку социально значимых товаров, равный 0,22 литра на 1 километр пробега (по установленным нормам расхода с учетом предельной зимней надбавки для Оренбургской области в размере 15,0 процента на 6 месяцев в году);

Ц - розничная цена 1 литра ГСМ из расчета;

П - периодичность доставки товаров за 6 месяцев, равная 48 (исходя из расчета 8 поездок туда и обратно в месяц).

К – коэффициент софинансирования расходов на возмещение стоимости ГСМ при доставке социально значимых товаров в отдаленные и малонаселенные пункты Ташлинского района из районного бюджета.

# Соотношение уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования и процента софинансирования из областного бюджета

| Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования | Доля средств областного бюджета (процентов не более) |
| --- | --- |
| до 0,6 | 95 |
| от 0,6 до 1,0 | 90 |
| свыше 1,0 | 85 |

- Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации представлен в приложении  2 к настоящей муниципальной программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 138,1 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, трансфертов из областного бюджета, в том числе по годам реализации:

- 2019 год – 104,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 6,7 тыс. рублей;

- 2021 год – 6,7 тыс. рублей.

- 2022 год – 6,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 6,7 тыс. рублей;

- 2024 год – 6,7 тыс. рублей.

- Ресурсное обеспечение в разрезе  мероприятий с разбивкой по годам представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

- Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие торговли

в Ташлинском районе»

на 2019 - 2024 годы

Сведения  об отдаленных пунктах, расположенных

на территории муниципального образования

Ташлинский район Оренбургской области, охваченных программным мероприятием

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность от районного центра, км. | Численность населенного пункта, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отдаленные населенные пункты |  |  |
| 1 | с. Иртек | 43 | 253 |
| 2 | с. Широкое | 31 | 230 |
| 3 | с. Буренино | 35 | 343 |
| 4 | с. Каменноимангулово | 51 | 276 |
|  | Итого: | 160 | 1102 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района»

на 2019-2024 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие инвестиционной деятельности в Ташлинском районе»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ташлинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных средств |
| Задачи подпрограммы | повышение эффективности деятельности организаций муниципальной инвестиционной инфраструктуры; поддержание инвестиционно привлекательного имиджа района, продвижение Ташлинского района на региональном и российском рынках инвестиций; развитие муниципально-частного партнерства в Ташлинском районе |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | объем инвестиций в основной капитал; количество предприятий района, привлеченных к участию в ежегодным Евразийском экономическом форуме; количество мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 400 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 400,0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей. 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение инвестиционной привлекательности Ташлинский район, в том числе за счет продвижения позитивного имиджа района; увеличение объема инвестиций в основной капитал Ташлинского района и налоговые поступления в районный бюджет |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,25 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем

и прогноз развития

В 2017 году  в Ташлинском районе наблюдался рост инвестиционной активности, на развитие экономики и социальной сферы района направлено 855,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 129,3 процента к уровню 2016 года.

Наиболее привлекательными для вложения инвестиций отраслями экономики являются транспорт и связь, производство пищевых продуктов, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

По итогам 2017 года по крупным и средним предприятиям удельный вес инвестиций за счет собственных средств предприятий и организаций составил 28,6 процента, привлеченных – 71,4 процента, из них: 14,2 процента - кредиты банков, 11,3 процента - бюджетные средства, в том числе средства областного бюджета – 8,8 процента, средства районного бюджета  и бюджетов поселений - 1,4 процента.

Основным документом, определяющим развитие Ташлинского района на перспективу, является решение Совета депутатов Ташлинского района от 16 декабря 2011 года № 12/61-рс «Об утверждении Стратегии развития Ташлинского района до 2020 года и на период до 2030 года» (далее - стратегия).

Для организации системной работы по привлечению инвестиций  постановлением администрации Ташлинского района от 29 мая 2015 года № 304п утвержден План мероприятий внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления МО Ташлинский район по обеспечению благоприятного инвестиционного  климата в  Ташлинском районе (далее - стандарт).

Стандарт предполагает проведение мероприятий по комплексному улучшению инвестиционного климата в районе, стимулированию спроса, активизации муниципальных, предпринимательских и общественных усилий по развитию экономики Ташлинского района, развитию источников финансирования инвестиций.

В Ташлинском районе создана нормативно-правовая база по стимулированию инвестиционной деятельности.

Особое внимание в инвестиционной политике должно уделяться информационной поддержке инвесторов.

Ежегодно Ташлинский район принимает участие в Евразийском экономическом форуме «Оренбуржье-сердце Евразии». Основное внимание на форуме уделяется вопросам привлечения инвестиций на муниципальном уровне, в том числе в социальные объекты на условиях государственно-частного партнерства.

С 2016 года традиционным в Ташлинском районе стало проведение «Инвестиционный форум – фестиваль молока».

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены стратегией. К ним относятся:

формирование инвестиционного облика Ташлинского района;

привлечение инвестиций в основной капитал.

Цель подпрограммы - формирование благоприятного инвестиционного климата в Ташлинском районе, увеличение притока инвестиционных средств.

Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач:

повышение эффективности деятельности организаций муниципальной инвестиционной инфраструктуры;

поддержание инвестиционно привлекательного имиджа района, продвижение Ташлинского района  на региональном  и  российском рынках инвестиций;

развитие муниципально-частного партнерства в Ташлинском районе.

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:

объем инвестиций в основной капитал;

количество предприятий района, привлеченных к участию в ежегодным Евразийском экономическом форуме;

количество мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района.

Перечень показателей (индикаторов) с разбивкой по годам приведен в приложении  1 к настоящей Программе.

Реализация подпрограммы позволит повысить инвестиционную привлекательность Ташлинского района, в том числе за счет продвижения позитивного имиджа района в Оренбургской области и на межрегиональном уровне, увеличить объем инвестиций в основной капитал Ташлинского района, налоговые поступления в районный бюджет, объемы инвестиций, привлекаемых за счет средств областной адресной инвестиционной программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении  2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении 4 к настоящей Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 400 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 400,0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.

Приложение 9

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Ташлинского района»

на 2019-2024 годы

Дополнительный материал к программе

Меры регулирования и управления рисками

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется государственным заказчиком - администрацией района в лице заместителя главы администрации района по оперативному управлению хозяйством, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Комитет экономики обеспечивает мониторинг и анализ хода реализации Программы.

В комитете экономики рассматривается информация о ходе выполнения программных мероприятий, корректируется перечень мероприятий в зависимости от приоритетности и объема выделяемых бюджетных средств, достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы.

В министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области представляются ежеквартальные отчеты об использовании субсидий предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное и эффективное использование выделяемых средств.

Ежегодно в первом квартале года, следующим за отчетным, в администрации района рассматривается информация об итогах выполнения мероприятий Программы за отчетный год.

Информация о ходе выполнения Программы размещается на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач настоящей Программы и ее подпрограмм, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к своевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования;

несбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми их конечными результатами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширение прав и повышение ответственности исполнителей Программы;

корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы;

привлечение средств федерального и областного бюджетов  и внебюджетных источников, проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.